## 견적서
견 적 서
수신 | 금강변압기 귀중
공사명 | 진공건조로 2기 회전·이동·안착 및 하부 접합 공사
공사 장소 | 금강변압기 공장 야적장
견적일 | 2026-10-12
유효기간 | 견적일로부터 30일
공급자
번호 | 공종 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 금액
1 | 가설·준비 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 베이스 제작·설치 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1·2호기 회전·이동·안착 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 밀착·하부 접합 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 안전·부대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접공사비 계 |  |  |  | 0
| 일반관리비 (직접공사비 × 요율) |  |  | 6% | 0
| 이윤 ((직접공사비 + 일반관리비) × 요율) |  |  | 10% | 0
| 공급가액 |  |  |  | 0
| 부가가치세 (10%) |  |  |  | 0
| 총 견적금액 (VAT 포함) |  |  |  | 0
특기사항
1. 크레인 사양·대수·일수는 인양계획서와 구조검토 확정 후 조정합니다. 현장 30t 갠트리로는 1호기(45t) 단독 인양이 불가합니다.
2. 베이스 강재는 개략 산출(손실 5% 포함 약 3.2톤)이며, 구조검토 결과에 따라 레일 줄 수·보강이 늘 수 있습니다.
3. 하부 접합 용접 길이와 비파괴 검사 범위는 발주처 확인 후 정산합니다.
4. 지반 지지력 부족 시 보강 비용은 별도입니다.
5. 진공건조로 본체의 내부 작업, 전기·배관 해체·복구는 제외합니다.
입력 안내: 노란 칸 = 직접 입력(단가, 요율, 공급자). 파란 글씨 = 가정값. 초록 글씨 = 다른 시트에서 연동.
Note on A17: 일반관리비 6%, 이윤 10%는 예시 요율이에요. 회사 기준으로 바꾸세요.

## 자재산출
베이스 자재 산출 (사다리형 일체 베이스 v3, 10,000×5,000×H800)
파란 글씨 = 입력값(설계 가정). 단위중량은 KS D 3502 H형강 공칭값 기준, 발주 전 규격표와 대조 필요.
번호 | 품명 | 규격 | 수량(EA) | 개당 길이(m) | 총 길이(m) | 단위중량(kg/m) | 중량(kg) | 도장면적 계수(㎡/m) | 도장면적(㎡) | 비고
1 | 상부 사다리 레일 | H-250×125×6×9 | 4 | 10 | 40 | 29.6 | 1184 | 0.99 | 39.6 | 10m 연속, 밀착 시 슬라이딩 레일
2 | 상부 사다리 가로대 | H-150×75×5×7 | 18 | 1.3417 | 24.15 | 14 | 338.1 | 0.59 | 14.2485 | 6개소×3칸, 레일 상면과 높이 일치
3 | 하부 사다리 레일 | H-200×100×5.5×8 | 8 | 4.7 | 37.6 | 21.3 | 800.88 | 0.79 | 29.704 | 통로부(W600)에서 분할
4 | 하부 사다리 가로대 | H-150×75×5×7 | 18 | 1.3417 | 24.15 | 14 | 338.1 | 0.59 | 14.2485 | 6개소×3칸
5 | 기둥 | H-125×125×6.5×9 | 24 | 0.35 | 8.4 | 23.8 | 199.92 | 0.73 | 6.132 | 레일 교차점
6 | 보강 스티프너 | PL-9 (120×230 2매 + 90×184 2매 / 기둥 1개소) | 24 |  |  | 6.2398 | 149.7554 |  |  | 기둥 위치 레일 웹 내부 (G열 = 1조당 kg)
7 | 푸시 반력 브래킷 | PL-25 300×400 2매 + PL-16 100×300 4매 | 1 |  |  | 62.172 | 62.172 |  |  | 탈착식, 밀착 후 제거 (예시) (G열 = 1조당 kg)
| 소계 | [5 empty] | 3072.9274 |  | 103.933
| 손실률 | 5%
| 발주 중량 (손실 포함) | [5 empty] | 3226.5738 | 톤 | 3.2266
도장면적 계수는 H형강 외주 길이(2×높이 + 4×플랜지폭 − 2×웨브두께) 기준 개략값이에요.

## 내역서
공사 내역서
노란 칸(단가)만 입력하면 금액이 계산돼요. 파란 글씨 수량은 가정값이라 확정 후 수정하세요. 초록 글씨는 자재산출 시트에서 가져온 값이에요.
번호 | 공종 | 규격·내용 | 단위 | 수량 | 재료비 단가 | 노무비 단가 | 경비 단가 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 비고
1 | 가설·준비 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 현장조사·실측 | 지반, 동선, 간섭물, 하부 용접선 위치 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 이동·설치 작업계획서 | 인양계획(크레인 위치·줄걸이·하중배분), 위험성평가 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 작업계획서 별도 제출
1.3 | 구조검토 | 베이스 레일·기둥·지반 지지력 검토 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 개략검토상 스키드가 2줄에만 닿으면 휨 부족
1.4 | 지반 평판재하시험 | 아스팔트 지반 지지력 확인 | 회 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 필요 시
2 | 베이스 제작·설치 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 강재 (H형강·강판) | 사다리형 일체 베이스, 손실 5% 포함 | kg | 3226.5738 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재산출 시트 연동
2.2 | 가공·조립·용접 | 절단, 개선, 조립, 필렛 용접 | kg | 3226.5738 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재산출 시트 연동
2.3 | 방청 도장 | 동력공구 소지조정 + 방청 프라이머 1회 | ㎡ | 103.933 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재산출 시트 연동
2.4 | 베이스 운반·설치 | 현장 30t 갠트리 사용 가정, 레벨링 포함 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 슬라이딩면 처리 | 레일 상면 그리스 또는 PTFE·스테인리스 시트 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 마찰계수 0.1 기준 푸시력 약 4.5tf
3 | 1·2호기 회전·이동·안착 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 대형 크레인 (100t급) | 상단 4점 인양, 회전 | 일 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 장비 사양·일수는 인양계획 확정 후 수정
3.2 | 보조 크레인 (60t급) | 하단 2점 지지, 회전 보조 | 일 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 줄걸이·인양 작업 | 줄걸이 반장, 기능공 | 인 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 인양 치공구 | 샤클, 슬링, 스프레더 빔 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 도어 분리·재설치 | 1호기 도어 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 필요 시
3.6 | 배관·노즐 보양 | 노즐, 플랜지, 통기구 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 밀착·하부 접합 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 밀착 장비 임대 | 유압잭 또는 윈치 (용량 25tf 이상) | 일 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 마찰계수 0.5 기준 22.5tf
4.2 | 밀착·정렬 작업 | 절단면 사상, 간격 확보, 정렬 | 인 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 접합부 용접 | 하부 접합선 용접 (통로부 순높이 550) | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 용접 길이 미확정, 10m는 가정
4.4 | 비파괴 검사 | PT 또는 UT | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 요구 시
4.5 | 용접부 방청·도장 보수 | 사상 후 프라이머·상도 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 안전·부대 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 안전관리 | 신호수, 화기감시자, 출입통제 | 인 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 밀폐·협소공간 작업 대책 | 환기, 조명, 가스측정 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 통로부 저자세 용접
5.3 | 폐기물 처리·정리 | 사상분진, 폐도료 | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접공사비 계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0