## 견적서
견 적 서
금강변압기 귀하 |  |  |  | 엔엠솔루션
담당자 : |  |  |  | 대표 / 연락처 :
견적일 : 2026-10-12
작업 내용: 금강변압기 마당 진공건조로 2분할체(35TON 개구부 측, 48TON) 회전·안착, 베이스 제작, 접합부 사상·용접
공기: 총 11일 (베이스 3일 → 안착 1일 → 사상 2일 → 밀착 이동 2일 → 용접 3일)
구분 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
1. 도비 작업 | 회전·안착, 밀착 이동 | 식 | 1 | 20000000 | 20000000 | '도비' 시트 참조
2. 용접 작업 | 사상, 접합부 용접, 검사 | 식 | 1 | 25000000 | 25000000 | '용접' 시트 참조
3. 베이스 작업 | 사다리형 일체 베이스 제작·설치 | 식 | 1 | 18000000 | 18000000 | '베이스' 시트 참조
공 급 가 액 |  | (부가세 별도) |  |  | 63000000
부 가 세 (10%) |  |  |  |  | 6300000
합 계 |  | (부가세 포함) |  |  | 69300000
* 전기, 배관·닥트 해체·복구 및 시운전은 별도입니다.
* 1일 근무시간 8시간 기준이며, 오버타임 발생 시 추가 금액이 있습니다.
* 크레인 사양·위치는 인양계획서와 구조검토 확정 후 조정될 수 있습니다.
* 베이스 강재는 개략 산출(약 3.2톤)이며 구조검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
* 접합부 용접 길이와 비파괴검사 범위는 발주처 확인 후 정산합니다.

## 도비
견 적 서
금강변압기 귀하 |  |  |  |  | 엔엠솔루션
담당자 : |  |  |  |  | 대표 / 연락처 :
견적일 : 2026-10-12
작업 내용: 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일) 및 용접면 밀착 이동(2일)
구분 |  | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
기계작업 | 인건비 | 도비 전문기공 | M | 21 | 300000 | 6300000 | 7명 × 3일 (안착 1일 + 밀착 이동 2일)
| 인건비 | 안전관리자 | M | 3 | 350000 | 1050000 | 3일
| 크 레 인 | 100TON | 대 | 1 | 2400000 | 2400000 | 베이스 안착일 (1일), 일 240만 원
| 크 레 인 | 60TON | 대 | 1 | 1700000 | 1700000 | 베이스 안착일 (1일), 일 170만 원
| 밀착 장비 | 유압잭·윈치·스키드 | SET | 1 | 2000000 | 2000000 | 밀착 이동 2일
| 공구사용손료 | 도비전문장비 | SET | 1 | 2500000 | 2500000
| 일반관리비 |  | DAY | 3 | 700000 | 2100000
기타비용 | 소모품잡자재 |  | 식 | 1 | 1000000 | 1000000
| 고용&산재보험 |  | % | 3.3 |  | 242550 | 인건비 × 3.3%
| 기업이윤 |  | 식 | 1 | 707450 | 707450 | 목표 금액 맞춤 조정 항목
| 소 계 |  |  |  |  | 20000000
합 계 |  |  | (부가세 별도) |  |  | 20000000
* 전기, 배관·닥트 해체·복구 및 시운전은 별도입니다.
* 1일 근무시간 8시간 기준이며, 오버타임 발생 시 추가 금액이 있습니다.
* 크레인 사양·위치는 인양계획서와 구조검토 확정 후 조정될 수 있습니다.
파란 글씨 = 수량·단가 가정값(수정 가능). 기업이윤은 공종 목표 금액에 맞춰 넣은 값이라, 다른 단가를 바꾸면 소계가 달라져요.

## 용접
견 적 서
금강변압기 귀하 |  |  |  |  | 엔엠솔루션
담당자 : |  |  |  |  | 대표 / 연락처 :
견적일 : 2026-10-12
작업 내용: 접합면 사상(2일) 및 접합부 용접(3일)
구분 |  | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
용접작업 | 인건비 | 용접사 | M | 9 | 350000 | 3150000 | 3명 × 3일
| 인건비 | 고급기술자 | M | 6 | 450000 | 2700000 | 2명 × 3일
사상작업 | 인건비 | 사상 기술자 | M | 4 | 300000 | 1200000 | 2명 × 2일
| 인건비 | 조공 | M | 4 | 200000 | 800000 | 2명 × 2일
용접작업 | 인건비 | 안전관리자·화기감시 | M | 5 | 300000 | 1500000 | 사상 2일 + 용접 3일
| 장비 대여 | CO2 용접기 | 대·일 | 9 | 400000 | 3600000 | 3대 × 3일, 대당 일 40만 원
| 장비사용료 | 그라인더·환기·조명 | SET | 1 | 800000 | 800000
| 재료비 | CO2 가스·와이어·디스크 | 식 | 1 | 3000000 | 3000000
| 비파괴검사 | PT/UT | 식 | 1 | 2500000 | 2500000 | 요구 시, 범위 확인 필요
| 방청·도장 보수 | 용접부 | 식 | 1 | 1500000 | 1500000
기타비용 | 일반관리비 |  | DAY | 5 | 600000 | 3000000
| 고용&산재보험 |  | % | 3.3 |  | 308550 | 인건비 × 3.3%
| 기업이윤 |  | 식 | 1 | 941450 | 941450 | 목표 금액 맞춤 조정 항목
| 소 계 |  |  |  |  | 25000000
합 계 |  |  | (부가세 별도) |  |  | 25000000
* 전기, 배관·닥트 해체·복구 및 시운전은 별도입니다.
* 1일 근무시간 8시간 기준이며, 오버타임 발생 시 추가 금액이 있습니다.
* 크레인 사양·위치는 인양계획서와 구조검토 확정 후 조정될 수 있습니다.
파란 글씨 = 수량·단가 가정값(수정 가능). 기업이윤은 공종 목표 금액에 맞춰 넣은 값이라, 다른 단가를 바꾸면 소계가 달라져요.

## 베이스
견 적 서
금강변압기 귀하 |  |  |  |  | 엔엠솔루션
담당자 : |  |  |  |  | 대표 / 연락처 :
견적일 : 2026-10-12
작업 내용: 사다리형 일체 베이스 10,000×5,000×H800 제작·설치 (4명 × 3일)
구분 |  | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
제작작업 | 재료비 | 강재 H-250·H-200·H-150·H-125 | KG | 3227 | 1300 | 4195100 | 자재산출 시트, 손실 5% 포함
| 인건비 | 제작 기공 | M | 12 | 300000 | 3600000 | 4명 × 3일
| 방청 도장 | 프라이머 1회 | ㎡ | 102 | 15000 | 1530000 | 자재산출 시트 도장면적
| 장비사용료 | 용접기·절단기 | SET | 1 | 1500000 | 1500000
| 소모품 | 용접봉·가스·디스크 | 식 | 1 | 1500000 | 1500000
| 슬라이딩면 처리 | 그리스·PTFE 시트 | 식 | 1 | 800000 | 800000 | 밀착 이동용 레일 상면
| 화 물 차 | 운반 | 대 | 1 | 500000 | 500000
기타비용 | 구조검토·제작도 |  | 식 | 1 | 1500000 | 1500000 | 레일·기둥·지반 지지력
| 일반관리비 |  | DAY | 3 | 500000 | 1500000
| 고용&산재보험 |  | % | 3.3 |  | 118800 | 인건비 × 3.3%
| 기업이윤 |  | 식 | 1 | 1256100 | 1256100 | 목표 금액 맞춤 조정 항목
| 소 계 |  |  |  |  | 18000000
합 계 |  |  | (부가세 별도) |  |  | 18000000
* 전기, 배관·닥트 해체·복구 및 시운전은 별도입니다.
* 1일 근무시간 8시간 기준이며, 오버타임 발생 시 추가 금액이 있습니다.
* 크레인 사양·위치는 인양계획서와 구조검토 확정 후 조정될 수 있습니다.
파란 글씨 = 수량·단가 가정값(수정 가능). 기업이윤은 공종 목표 금액에 맞춰 넣은 값이라, 다른 단가를 바꾸면 소계가 달라져요.

## 공정표
공정표 (총 11일)
공정 | 투입 인원 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일
베이스 제작·설치 | 제작 기공 4명 | bar: 1일 to 3일
회전·베이스 안착 (100t + 60t) | 도비 7명, 안전관리자 | bar: 4일
접합면 사상 | 사상 기술자 2명, 조공 2명 | bar: 5일 to 6일
용접면 밀착 이동 | 도비 7명, 안전관리자 | bar: 7일 to 8일
접합부 용접 | 용접사 3명, 고급기술자 2명 | bar: 9일 to 11일
사용자 제시 공정 기준. 베이스 제작은 공장 선행 제작 시 공기를 줄일 수 있어요.