## 견적서
견 적 서
QUOTATION
견적번호 | NMS-2610-KKT-01 |  |  | 공 급 자 | 상 호 | 엔엠솔루션
견 적 일 | 2026-10-12 |  |  |  | 대 표 자 | (인)
수 신 | 금강변압기 유한회사 (KUMKANG TRANSFORMER) 귀중 |  |  |  | 사업자번호
참 조 |  |  |  |  | 주 소
공 사 명 | 진공건조로 2분할체 회전·안착, 임시 베이스 제작, 접합부 사상·용접 공사 |  |  |  | 연 락 처
공사 장소 | 경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214 사내 마당 |  |  | (직인)
공사 기간 | 2026.10.21 ~ 2026.11.02 (가계획, 작업일 11일, 공정표 시트 참조)
결제 조건 | 협의 (예: 착수 30%, 준공 후 70%)
유효 기간 | 견적일로부터 30일
아래와 같이 견적함.
합계 금액 (부가세 포함) |  | 일금 칠천육백삼십사만육천육백원정 |  | 76346600
No | 공 종 |  | 작업 내용 | 단위 | 공급가액 | 비고
1 | 도비 작업 |  | 회전·베이스 안착(100t·60t), 밀착 이동, 안전펜스 | 식 | 26114000 | 도비 시트 참조
2 | 용접 작업 |  | 접합면 사상, CO2 용접, 화재감시 | 식 | 23795000 | 용접 시트 참조
3 | 베이스 작업 |  | 임시 사다리형 베이스 제작·설치·회수 | 식 | 19497000 | 베이스 시트 참조
공 급 가 액 |  |  |  |  | 69406000
부 가 세 (10%) |  |  |  |  | 6940600
합 계 |  |  |  |  | 76346600
특기사항
1. 전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 시운전은 포함하지 않음.
2. 크레인 사양·배치는 인양계획서와 지반 검토 후 확정하며, 변경 시 정산함.
3. 베이스 H빔은 중고품 회수조건임. 발주처가 베이스를 소유하는 경우 2,584,083원(중고 구매가 기준)이 추가됨.
4. 비파괴검사(PT/UT)는 포함하지 않으며, 발주처 요구 시 별도 정산함.
5. 1일 8시간 기준이며, 연장·야간·휴일 작업과 발주처 사유 대기는 별도 협의함.
6. 작업구역(약 10×15m)은 이동식 안전펜스로 통제하며, 발주처 안전관리 규정과 출입 절차를 따름.
7. 대안(B안: 기존 조방 개조 + 전체 90° 회전)의 금액은 AB비교 시트에 정리함.
노란 칸은 공급자 정보·협의 항목으로 채워야 하는 칸임.

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 진공건조로 회전·안착 및 접합부 용접 공사 ¦ NMS-2610-KKT-01
비목 | 도비 | 용접 | 베이스 | 합계 | 구성비
재료비 | 1380000 | 3680000 | 9233700 | 14293700 | 20.59%
노무비 | 8180000 | 9280000 | 4680000 | 22140000 | 31.9%
경비 | 12104400 | 6810000 | 2955000 | 21869400 | 31.51%
산재보험료 | 291208 | 330368 | 166608 | 788184 | 1.136%
고용보험료 | 94070 | 106720 | 53820 | 254610 | 0.3668%
산업안전보건관리비 | 297316 | 403056 | 432716.07 | 1133088.07 | 1.633%
순공사원가 | 22346994 | 20610144 | 17521844.07 | 60478982.07 | 87.14%
일반관리비 | 1117349.7 | 1030507.2 | 876092.2035 | 3023949.1035 | 4.357%
이윤 | 2650121.244 | 2155278.144 | 1099708.3528 | 5905107.7408 | 8.508%
단수정리 | -464.944 | -929.344 | -644.6263 | -2038.9143 | -0.002938%
공급가액 | 26114000 | 23795000 | 19497000 | 69406000 | 100%
부가가치세 (10%) |  |  |  | 6940600
총 공사금액 |  |  |  | 76346600
요율: 산재 3.56%·고용 1.15% (노무비 기준), 산업안전보건관리비 3.11% ((재료비 + 노무비) 기준), 일반관리비 5% (순공사원가 기준), 이윤은 공종별 15% 이내. 근거는 '요율근거' 시트.

## AB비교
A안 · B안 금액 비교 (공급가액, 부가세 별도)
구분 | A안 (임시 베이스 + 밀착 이동) | B안 (조방 개조 + 90° 회전) | 차액 (B − A) | 비고
도비 | 26114000 | 36259000 | 10145000 | B안: 200t급 크레인 1대 추가(전체 90° 회전) + 100t 테일링
용접 | 23795000 | 23795000 | 0 | 같은 인원·장비로 상부·측면 용접 후 회전해서 하부 용접
베이스 / 조방 | 19497000 | 8688000 | -10809000 | B안: 신규 베이스(약 1,800만) 대신 조방 개조(약 800만), 배관 제거·복구 포함
공급가액 계 | 69406000 | 68742000 | -664000
※ B안 200t 크레인 단가는 업체 견적이 없어 사용자 제시 100t·60t 일대에서 톤급 비례로 외삽한 추정값임. 회송·웨이트 운반은 별도 줄로 넣음.
※ B안 회전은 일체 약 83t(45t + 38t)을 모서리 기준으로 세우는 작업으로, 실제 크레인 사양은 인양계획서·구조검토로 확정 필요함.
※ 회전 후 원래 자세로 되돌리는 회전이나 영구 받침이 필요하면 별도임.

## 산출근거
견적 산출근거
금액은 공종 시트에서 연동됨(초록). 노란 칸은 업체 견적으로 확인할 가정값임.
공종 | 품명 | 규격 | 산출식 | 금액(원) | 근거 | 시중노임 참고
도비 | 도비 전문기공 | 회전·안착·밀착 이동 | 7명 × 3일 × 300,000원 | 6300000 | 인원 가정, 일수 사용자 제시, 단가 서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가 | 비계공 281,939원
도비 | 신호수 | 크레인 인양 신호 | 2명 × 1일 × 260,000원 | 520000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 특별인부 226,122원
도비 | 안전담당 (관리감독자) | 작업 전 TBM·인양구역 통제 | 1명 × 3일 × 320,000원 | 960000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
도비 | 크레인 | 100TON | 1대 × 1일 × 2,400,000원 | 2400000 | 사용자 제시
도비 | 크레인 | 60TON | 1대 × 1일 × 1,700,000원 | 1700000 | 사용자 제시
도비 | 아웃리거 받침 철판 | 1,500×1,500×25t, 8매 | 8매 × 80,000원 | 640000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
도비 | 밀착 이동 장비 | 유압잭·윈치·스키드 | 1식 (2일) | 2000000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
도비 | 공구사용손료 | 도비 전문장비·줄걸이구 | 1식 | 3000000 | 서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가
도비 | 소모품·잡자재 | 목재 받침·와이어 보호대 등 | 1식 | 1000000 | 서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가
도비 | 안전펜스 임대 | 이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m | 작업구역 10×15m, 둘레 50m ÷ 2.4m = 21매 + 출입문 1매 → 22매 × 11일 × 3,200원 | 774400 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
도비 | 펜스 설치·해체 | 조공 | 2명 × 1일 × 200,000원 | 400000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 보통인부 172,068원
도비 | 펜스 운반 | 1톤 화물 왕복 | 2회 × 260,000원 | 520000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
도비 | 출입통제·표지 | 경광등·라바콘·표지판·차단봉 | 1식 | 380000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
도비 | 식대 | 중식·간식·음료 | 28인·일 × 20,000원 (중식 12,000 + 간식·음료 8,000) | 560000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
도비 | 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 2대 × 3일 × 85,000원 | 510000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
| 법정경비·일반관리비·이윤 |  |  | 4449600 | 요율근거 시트
| 공종 합계 |  |  | 26114000 | 목표 약 20,000,000원 (사용자 제시)
용접 | 용접사 | CO2 용접 (접합부) | 3명 × 3일 × 450,000원 | 4050000 | 인원·일수 사용자 제시, 단가 현장 실거래 수준 적용 (사용자 지시: 용접사 상향, 고급기술자=제관사 수준) | 플랜트용접공 292,640원
용접 | 고급기술자 | 제관사 수준 (취부·치수 관리) | 2명 × 3일 × 330,000원 | 1980000 | 인원·일수 사용자 제시, 단가 현장 실거래 수준 적용 (사용자 지시: 용접사 상향, 고급기술자=제관사 수준) | 플랜트제관공 266,029원
용접 | 사상 기술자 | 접합면 그라인딩 | 2명 × 2일 × 300,000원 | 1200000 | 인원·일수 사용자 제시 | 특별인부 226,122원
용접 | 조공 | 사상·용접 보조 | 2명 × 2일 × 200,000원 | 800000 | 인원·일수 사용자 제시 | 보통인부 172,068원
용접 | 화재감시자 | 용접·사상 화기작업 전담 | 1명 × 5일 × 250,000원 | 1250000 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2, 단가 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 특별인부 226,122원
용접 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 3대 × 3일 × 400,000원 | 3600000 | 사용자 제시
용접 | 그라인더·환기·조명 | 송풍기, 투광등 포함 | 1식 | 800000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
용접 | 용접 소모품 | CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재 | 1식 (용접재 3,000,000 + 전원 케이블·잡자재 680,000) | 3680000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요), 사용자 지시로 분전반 항목 통합
용접 | 작업발판 장비 대여 | 우마·사다리·PT·아시바 | 1식 (사용자 제시 약 100만원) | 1000000 | 사용자 제시
용접 | 식대 | 중식·간식·음료 | 28인·일 × 20,000원 (중식 12,000 + 간식·음료 8,000) | 560000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
용접 | 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 2대 × 5일 × 85,000원 | 850000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
| 법정경비·일반관리비·이윤 |  |  | 4025000 | 요율근거 시트
| 공종 합계 |  |  | 23795000 | 목표 약 25,000,000원 (사용자 제시)
베이스 | H빔 (회수조건) | H-250×250×9×14, 10m 4·5m 16·0.6m 30EA | 9,991kg × 700원 (중고 구매 9,577,783원 − 회수 고철가치 약 400만원 + 회수 손료) | 6993700 | 공급처 H빔 견적 + 사용자 제시 (회수조건 약 700만원)
베이스 | H빔 반입 운임 |  | 1식 | 160000 | 공급처 H빔 견적
베이스 | 회수 반출 운임 |  | 1식 | 160000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
베이스 | 용접 소모품 | 용접봉·가스·디스크 | 1식 | 1000000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
베이스 | 슬라이딩면 처리 | 그리스·PTFE 시트 | 1식 | 500000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
베이스 | 레벨 조정재 | 라이너·심 플레이트 | 1식 | 420000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
베이스 | 제관사 | 절단·취부 | 2명 × 3일 × 330,000원 | 1980000 | 인원 사용자 제시(4명), 직종 구성 가정 | 플랜트제관공 266,029원
베이스 | 용접사 | 베이스 조립 용접 | 1명 × 3일 × 450,000원 | 1350000 | 인원 사용자 제시(4명), 직종 구성 가정 | 플랜트용접공 292,640원
베이스 | 조공 | 자재 정리·보조 | 1명 × 3일 × 200,000원 | 600000 | 인원 사용자 제시(4명), 직종 구성 가정 | 보통인부 172,068원
베이스 | 화재감시자 | 용접·절단 화기작업 전담 | 1명 × 3일 × 250,000원 | 750000 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2, 단가 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 특별인부 226,122원
베이스 | 지게차 | 자재 하역·조립 | 2일 × 300,000원 | 600000 | 사용자 제시
베이스 | 지게차 | 회수 시 해체·상차 | 1일 × 300,000원 | 300000 | 사용자 제시 단가 준용
베이스 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 1대 × 3일 × 400,000원 | 1200000 | 사용자 제시 단가 준용
베이스 | 절단기 | 산소·LPG 가스절단기 | 1식 | 300000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
베이스 | 식대 | 중식·간식·음료 | 15인·일 × 20,000원 (중식 12,000 + 간식·음료 8,000) | 300000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
베이스 | 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 1대 × 3일 × 85,000원 | 255000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
| 법정경비·일반관리비·이윤 |  |  | 2628300 | 요율근거 시트
| 공종 합계 |  |  | 19497000 | 목표 약 18,000,000원 (사용자 제시)
B_도비 | 도비 전문기공 | 안착·회전 준비·90° 회전 | 7명 × 3일 × 300,000원 | 6300000 | 인원·단가 A안과 같음 (서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가) | 비계공 281,939원
B_도비 | 신호수 | 크레인 인양 신호 | 2명 × 2일 × 260,000원 | 1040000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 특별인부 226,122원
B_도비 | 안전담당 (관리감독자) | 인양구역 통제 | 1명 × 3일 × 320,000원 | 960000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_도비 | 크레인 | 100TON (안착) | 1대 × 1일 × 2,400,000원 | 2400000 | 사용자 제시
B_도비 | 크레인 | 60TON (안착) | 1대 × 1일 × 1,700,000원 | 1700000 | 사용자 제시
B_도비 | 크레인 | 200TON (90° 회전 주 크레인) | 100t 240만 + (200 − 100)t × 1.75만/t ≈ 415만 (100t·60t 단가 비례 외삽) | 4150000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요), 사용자 제시 단가 기준 외삽
B_도비 | 200TON 회송·웨이트 운반 | 카운터웨이트 트레일러 왕복 | 1식 | 1200000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_도비 | 크레인 | 100TON (회전 테일링) | 1대 × 1일 × 2,400,000원 | 2400000 | 사용자 제시
B_도비 | 회전용 대형 줄걸이 | 100t급 샤클·슬링·스프레더 손료 | 1식 | 800000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_도비 | 아웃리거 받침 철판 | 1,500×1,500×25t, 8매 | 2회 × 640,000원 | 1280000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_도비 | 공구사용손료 | 도비 전문장비·줄걸이구 | 1식 | 3000000 | 서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가
B_도비 | 회전 착지 깔목·고무판 | 목재 받침 300×300, 고무판 | 1식 | 900000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_도비 | 소모품·잡자재 | 와이어 보호대 등 | 1식 | 1000000 | 서해테크 도비 견적서(2026-10-10) 단가
B_도비 | 안전펜스 임대 | 이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m | A안과 같음 | 774400 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_도비 | 펜스 설치·해체 | 조공 | 2명 × 1일 × 200,000원 | 400000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 보통인부 172,068원
B_도비 | 펜스 운반 | 1톤 화물 왕복 | 2회 × 260,000원 | 520000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_도비 | 출입통제·표지 | 경광등·라바콘·표지판·차단봉 | 1식 | 380000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_도비 | 식대 | 중식·간식·음료 | 30인·일 × 20,000원 (중식 12,000 + 간식·음료 8,000) | 600000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_도비 | 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 2대 × 3일 × 85,000원 | 510000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
| 법정경비·일반관리비·이윤 |  |  | 33979000 | 요율근거 시트
| 공종 합계 |  |  | 36259000 | B안 (대안)
B_용접 | 용접사 | CO2 용접 (접합부) | 3명 × 3일 × 450,000원 | 4050000 | 인원·일수 사용자 제시, 단가 현장 실거래 수준 적용 (사용자 지시: 용접사 상향, 고급기술자=제관사 수준) | 플랜트용접공 292,640원
B_용접 | 고급기술자 | 제관사 수준 (취부·치수 관리) | 2명 × 3일 × 330,000원 | 1980000 | 인원·일수 사용자 제시, 단가 현장 실거래 수준 적용 (사용자 지시: 용접사 상향, 고급기술자=제관사 수준) | 플랜트제관공 266,029원
B_용접 | 사상 기술자 | 접합면 그라인딩 | 2명 × 2일 × 300,000원 | 1200000 | 인원·일수 사용자 제시 | 특별인부 226,122원
B_용접 | 조공 | 사상·용접 보조 | 2명 × 2일 × 200,000원 | 800000 | 인원·일수 사용자 제시 | 보통인부 172,068원
B_용접 | 화재감시자 | 용접·사상 화기작업 전담 | 1명 × 5일 × 250,000원 | 1250000 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2, 단가 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 특별인부 226,122원
B_용접 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 3대 × 3일 × 400,000원 | 3600000 | 사용자 제시
B_용접 | 그라인더·환기·조명 | 송풍기, 투광등 포함 | 1식 | 800000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_용접 | 용접 소모품 | CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재 | 1식 (용접재 3,000,000 + 전원 케이블·잡자재 680,000) | 3680000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요), 사용자 지시로 분전반 항목 통합
B_용접 | 작업발판 장비 대여 | 우마·사다리·PT·아시바 | 1식 (사용자 제시 약 100만원) | 1000000 | 사용자 제시
B_용접 | 식대 | 중식·간식·음료 | 28인·일 × 20,000원 (중식 12,000 + 간식·음료 8,000) | 560000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_용접 | 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 2대 × 5일 × 85,000원 | 850000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
| 법정경비·일반관리비·이윤 |  |  | 20115000 | 요율근거 시트
| 공종 합계 |  |  | 23795000 | B안 (대안)
B_조방 | 보강보 (회수조건) | H-200×200×8×12, 약 25m | 25m × 49.9kg/m = 1,248kg × 700원 (A안 H빔 회수조건 단가 준용) | 873600 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_조방 | 보강보 운임 | 반입·반출 | 2회 × 160,000원 | 320000 | 공급처 H빔 견적 운임 준용
B_조방 | 용접 소모품 | 용접봉·가스·디스크 | 1식 | 420000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_조방 | 레벨 조정재 | 라이너·심 플레이트 | 1식 | 230000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_조방 | 배관 복구 자재 | 가스켓·볼트·너트 | 1식 | 380000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_조방 | 제관사 | 조방 보강보 취부 | 2명 × 1일 × 330,000원 | 660000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 플랜트제관공 266,029원
B_조방 | 용접사 | 보강보 용접 | 2명 × 1일 × 450,000원 | 900000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 플랜트용접공 292,640원
B_조방 | 조공 | 보조 | 2명 × 1일 × 200,000원 | 400000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 보통인부 172,068원
B_조방 | 화재감시자 | 화기작업 전담 | 1명 × 1일 × 250,000원 | 250000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 특별인부 226,122원
B_조방 | 배관공 | 바닥 접촉면 배관 제거·복구 | 2명 × 2일 × 350,000원 | 1400000 | 사용자 제시 공정, 단가 가정값 (업체 견적으로 확인 필요) | 플랜트배관공 320,480원
B_조방 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 2대 × 1일 × 400,000원 | 800000 | 사용자 제시 단가 준용
B_조방 | 절단기 | 산소·LPG 가스절단기 | 1식 | 240000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_조방 | 식대 | 중식·간식·음료 | 11인·일 × 20,000원 (중식 12,000 + 간식·음료 8,000) | 220000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
B_조방 | 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 1대 × 2일 × 85,000원 | 170000 | 가정값 (업체 견적으로 확인 필요)
| 법정경비·일반관리비·이윤 |  |  | 6464400 | 요율근거 시트
| 공종 합계 |  |  | 8688000 | B안 (대안)
근거 구분: 사용자 제시 = 받은 단가·인원·일수 / 서해테크 = 도비 협력사 견적서(2026-10-10) / 공급처 = H빔 견적 / 가정값 = 업체 견적 전 임시값

## 도비
공 종 별 내 역 서
견적번호 NMS-2610-KKT-01 ¦ 견적일 2026-10-12 ¦ 금강변압기 유한회사 귀중
공 종 : 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스
구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목
노무비 | 도비 전문기공 | 회전·안착·밀착 이동 | 인·일 | 21 | 300000 | 6300000 | 7명 × 3일 (안착 1 + 밀착 이동 2) | 노무비
| 신호수 | 크레인 인양 신호 | 인·일 | 2 | 260000 | 520000 | 2명 × 1일 (안착일) | 노무비
| 안전담당 (관리감독자) | 작업 전 TBM·인양구역 통제 | 인·일 | 3 | 320000 | 960000 | 1명 × 3일 | 노무비
장비 | 크레인 | 100TON | 대·일 | 1 | 2400000 | 2400000 | 안착일 1일 | 경비
| 크레인 | 60TON | 대·일 | 1 | 1700000 | 1700000 | 안착일 1일 | 경비
| 아웃리거 받침 철판 | 1,500×1,500×25t, 8매 | 식 | 1 | 640000 | 640000 | 아스팔트 지반 보호 | 경비
| 밀착 이동 장비 | 유압잭·윈치·스키드 | SET | 1 | 2000000 | 2000000 | 밀착 이동 2일 | 경비
| 공구사용손료 | 도비 전문장비·줄걸이구 | SET | 1 | 3000000 | 3000000 |  | 경비
재료비 | 소모품·잡자재 | 목재 받침·와이어 보호대 등 | 식 | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 재료비
안전시설 | 안전펜스 임대 | 이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m | 매·일 | 242 | 3200 | 774400 | 22매(둘레 50m + 출입문) × 11일 | 경비
| 펜스 설치·해체 | 조공 | 인·일 | 2 | 200000 | 400000 | 설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일 | 노무비
| 펜스 운반 | 1톤 화물 왕복 | 회 | 2 | 260000 | 520000 | 반입 1 + 반출 1 | 경비
| 출입통제·표지 | 경광등·라바콘·표지판·차단봉 | 식 | 1 | 380000 | 380000 |  | 재료비
경비 | 식대 | 중식·간식·음료 | 인·일 | 28 | 20000 | 560000 | 도비 21 + 신호수 2 + 안전 3 + 펜스 2 | 경비
| 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 대·일 | 6 | 85000 | 510000 | 2대 × 3일 | 경비
재료비 계 | [5 empty] | 1380000
노무비 계 | [5 empty] | 8180000
경비 계 | [5 empty] | 12104400
산재보험료 | [5 empty] | 291208 | 노무비 × 3.56%
고용보험료 | [5 empty] | 94070 | 노무비 × 1.15%
산업안전보건관리비 | [5 empty] | 297316 | (재료비 + 노무비) × 3.11%
순공사원가 | [5 empty] | 22346994
일반관리비 | [5 empty] | 1117349.7 | 순공사원가 × 5%
이윤 | [5 empty] | 2650121.244 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 12.0%
단수정리 | [5 empty] | -464.944 | 천원 미만 절사
공종 합계 | [5 empty] | 26114000 | 부가세 별도
※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거'·'요율근거' 시트에 정리함.
※ 1일 8시간 기준임. 연장·야간 작업 시 별도 협의함.

## 용접
공 종 별 내 역 서
견적번호 NMS-2610-KKT-01 ¦ 견적일 2026-10-12 ¦ 금강변압기 유한회사 귀중
공 종 : 접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)
구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목
노무비 | 용접사 | CO2 용접 (접합부) | 인·일 | 9 | 450000 | 4050000 | 3명 × 3일 | 노무비
| 고급기술자 | 제관사 수준 (취부·치수 관리) | 인·일 | 6 | 330000 | 1980000 | 2명 × 3일 | 노무비
| 사상 기술자 | 접합면 그라인딩 | 인·일 | 4 | 300000 | 1200000 | 2명 × 2일 | 노무비
| 조공 | 사상·용접 보조 | 인·일 | 4 | 200000 | 800000 | 2명 × 2일 | 노무비
| 화재감시자 | 용접·사상 화기작업 전담 | 인·일 | 5 | 250000 | 1250000 | 1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3) | 노무비
장비 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 대·일 | 9 | 400000 | 3600000 | 3대 × 3일 | 경비
| 그라인더·환기·조명 | 송풍기, 투광등 포함 | SET | 1 | 800000 | 800000 |  | 경비
재료비 | 용접 소모품 | CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재 | 식 | 1 | 3680000 | 3680000 | 임시 분전반 비용 포함 | 재료비
장비 | 작업발판 장비 대여 | 우마·사다리·PT·아시바 | 식 | 1 | 1000000 | 1000000 | 상부·측면·하부 접근 | 경비
경비 | 식대 | 중식·간식·음료 | 인·일 | 28 | 20000 | 560000 | 용접 15 + 사상 8 + 화재감시 5 | 경비
| 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 대·일 | 10 | 85000 | 850000 | 2대 × 5일 | 경비
재료비 계 | [5 empty] | 3680000
노무비 계 | [5 empty] | 9280000
경비 계 | [5 empty] | 6810000
산재보험료 | [5 empty] | 330368 | 노무비 × 3.56%
고용보험료 | [5 empty] | 106720 | 노무비 × 1.15%
산업안전보건관리비 | [5 empty] | 403056 | (재료비 + 노무비) × 3.11%
순공사원가 | [5 empty] | 20610144
일반관리비 | [5 empty] | 1030507.2 | 순공사원가 × 5%
이윤 | [5 empty] | 2155278.144 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 12.0%
단수정리 | [5 empty] | -929.344 | 천원 미만 절사
공종 합계 | [5 empty] | 23795000 | 부가세 별도
※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거'·'요율근거' 시트에 정리함.
※ 1일 8시간 기준임. 연장·야간 작업 시 별도 협의함.

## 베이스
공 종 별 내 역 서
견적번호 NMS-2610-KKT-01 ¦ 견적일 2026-10-12 ¦ 금강변압기 유한회사 귀중
공 종 : 사다리형 일체 임시 베이스 제작·설치 및 공사 후 회수, H-250×250
구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목
재료비 | H빔 (회수조건) | H-250×250×9×14, 10m 4·5m 16·0.6m 30EA | kg | 9991 | 700 | 6993700 | 공사 후 회수, 중고 구매가 9,577,783원 | 재료비
| H빔 반입 운임 |  | 식 | 1 | 160000 | 160000 |  | 재료비
| 회수 반출 운임 |  | 식 | 1 | 160000 | 160000 | 반입 운임과 같게 적용 | 재료비
| 용접 소모품 | 용접봉·가스·디스크 | 식 | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 재료비
| 슬라이딩면 처리 | 그리스·PTFE 시트 | 식 | 1 | 500000 | 500000 | 밀착 이동용 레일 상면 | 재료비
| 레벨 조정재 | 라이너·심 플레이트 | 식 | 1 | 420000 | 420000 | 베이스 수평 ±2mm | 재료비
노무비 | 제관사 | 절단·취부 | 인·일 | 6 | 330000 | 1980000 | 2명 × 3일 | 노무비
| 용접사 | 베이스 조립 용접 | 인·일 | 3 | 450000 | 1350000 | 1명 × 3일 | 노무비
| 조공 | 자재 정리·보조 | 인·일 | 3 | 200000 | 600000 | 1명 × 3일 | 노무비
| 화재감시자 | 용접·절단 화기작업 전담 | 인·일 | 3 | 250000 | 750000 | 1명 × 3일 | 노무비
장비 | 지게차 | 자재 하역·조립 | 일 | 2 | 300000 | 600000 |  | 경비
| 지게차 | 회수 시 해체·상차 | 일 | 1 | 300000 | 300000 |  | 경비
| CO2 용접기 대여 | 500A급 | 대·일 | 3 | 400000 | 1200000 | 1대 × 3일 | 경비
| 절단기 | 산소·LPG 가스절단기 | 식 | 1 | 300000 | 300000 |  | 경비
경비 | 식대 | 중식·간식·음료 | 인·일 | 15 | 20000 | 300000 | 제작 12 + 화재감시 3 | 경비
| 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 대·일 | 3 | 85000 | 255000 | 1대 × 3일 | 경비
재료비 계 | [5 empty] | 9233700
노무비 계 | [5 empty] | 4680000
경비 계 | [5 empty] | 2955000
산재보험료 | [5 empty] | 166608 | 노무비 × 3.56%
고용보험료 | [5 empty] | 53820 | 노무비 × 1.15%
산업안전보건관리비 | [5 empty] | 432716.07 | (재료비 + 노무비) × 3.11%
순공사원가 | [5 empty] | 17521844.07
일반관리비 | [5 empty] | 876092.2035 | 순공사원가 × 5%
이윤 | [5 empty] | 1099708.3528 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 12.0%
단수정리 | [5 empty] | -644.6263 | 천원 미만 절사
공종 합계 | [5 empty] | 19497000 | 부가세 별도
※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거'·'요율근거' 시트에 정리함.
※ 1일 8시간 기준임. 연장·야간 작업 시 별도 협의함.

## B_도비
공 종 별 내 역 서
견적번호 NMS-2610-KKT-01 ¦ 견적일 2026-10-12 ¦ 금강변압기 유한회사 귀중
공 종 : B안: 조방 안착(100t·60t) + 전체 90° 회전(200t 주 + 100t 테일링), 안전펜스
구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목
노무비 | 도비 전문기공 | 안착·회전 준비·90° 회전 | 인·일 | 21 | 300000 | 6300000 | 7명 × 3일 (안착 1 + 회전 준비 1 + 회전 1) | 노무비
| 신호수 | 크레인 인양 신호 | 인·일 | 4 | 260000 | 1040000 | 2명 × 2일 (안착일 + 회전일) | 노무비
| 안전담당 (관리감독자) | 인양구역 통제 | 인·일 | 3 | 320000 | 960000 | 1명 × 3일 | 노무비
장비 | 크레인 | 100TON (안착) | 대·일 | 1 | 2400000 | 2400000 | 안착일 | 경비
| 크레인 | 60TON (안착) | 대·일 | 1 | 1700000 | 1700000 | 안착일 | 경비
| 크레인 | 200TON (90° 회전 주 크레인) | 대·일 | 1 | 4150000 | 4150000 | 회전일, 일체 약 83t | 경비
| 200TON 회송·웨이트 운반 | 카운터웨이트 트레일러 왕복 | 식 | 1 | 1200000 | 1200000 | 대형 크레인 부대비 | 경비
| 크레인 | 100TON (회전 테일링) | 대·일 | 1 | 2400000 | 2400000 | 회전 시 하단 잡아주기 | 경비
| 회전용 대형 줄걸이 | 100t급 샤클·슬링·스프레더 손료 | 식 | 1 | 800000 | 800000 |  | 경비
| 아웃리거 받침 철판 | 1,500×1,500×25t, 8매 | 회 | 2 | 640000 | 1280000 | 안착일 + 회전일 | 경비
| 공구사용손료 | 도비 전문장비·줄걸이구 | SET | 1 | 3000000 | 3000000 |  | 경비
재료비 | 회전 착지 깔목·고무판 | 목재 받침 300×300, 고무판 | 식 | 1 | 900000 | 900000 | 회전 후 착지면 보호 | 재료비
| 소모품·잡자재 | 와이어 보호대 등 | 식 | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 재료비
안전시설 | 안전펜스 임대 | 이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m | 매·일 | 242 | 3200 | 774400 | 22매 × 11일 | 경비
| 펜스 설치·해체 | 조공 | 인·일 | 2 | 200000 | 400000 |  | 노무비
| 펜스 운반 | 1톤 화물 왕복 | 회 | 2 | 260000 | 520000 |  | 경비
| 출입통제·표지 | 경광등·라바콘·표지판·차단봉 | 식 | 1 | 380000 | 380000 |  | 재료비
경비 | 식대 | 중식·간식·음료 | 인·일 | 30 | 20000 | 600000 | 도비 21 + 신호수 4 + 안전 3 + 펜스 2 | 경비
| 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 대·일 | 6 | 85000 | 510000 | 2대 × 3일 | 경비
재료비 계 | [5 empty] | 2280000
노무비 계 | [5 empty] | 8700000
경비 계 | [5 empty] | 19334400
산재보험료 | [5 empty] | 309720 | 노무비 × 3.56%
고용보험료 | [5 empty] | 100050 | 노무비 × 1.15%
산업안전보건관리비 | [5 empty] | 341478 | (재료비 + 노무비) × 3.11%
순공사원가 | [5 empty] | 31065648
일반관리비 | [5 empty] | 1553282.4 | 순공사원가 × 5%
이윤 | [5 empty] | 3640671.648 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 12.0%
단수정리 | [5 empty] | -602.048 | 천원 미만 절사
공종 합계 | [5 empty] | 36259000 | 부가세 별도
※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거'·'요율근거' 시트에 정리함.
※ 1일 8시간 기준임. 연장·야간 작업 시 별도 협의함.

## B_용접
공 종 별 내 역 서
견적번호 NMS-2610-KKT-01 ¦ 견적일 2026-10-12 ¦ 금강변압기 유한회사 귀중
공 종 : B안: 사상, 상부·측면 용접 → 회전 후 하부 용접
구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목
노무비 | 용접사 | CO2 용접 (접합부) | 인·일 | 9 | 450000 | 4050000 | 3명 × 3일 | 노무비
| 고급기술자 | 제관사 수준 (취부·치수 관리) | 인·일 | 6 | 330000 | 1980000 | 2명 × 3일 | 노무비
| 사상 기술자 | 접합면 그라인딩 | 인·일 | 4 | 300000 | 1200000 | 2명 × 2일 | 노무비
| 조공 | 사상·용접 보조 | 인·일 | 4 | 200000 | 800000 | 2명 × 2일 | 노무비
| 화재감시자 | 용접·사상 화기작업 전담 | 인·일 | 5 | 250000 | 1250000 | 1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3) | 노무비
장비 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 대·일 | 9 | 400000 | 3600000 | 3대 × 3일 | 경비
| 그라인더·환기·조명 | 송풍기, 투광등 포함 | SET | 1 | 800000 | 800000 |  | 경비
재료비 | 용접 소모품 | CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재 | 식 | 1 | 3680000 | 3680000 | 임시 분전반 비용 포함 | 재료비
장비 | 작업발판 장비 대여 | 우마·사다리·PT·아시바 | 식 | 1 | 1000000 | 1000000 | 상부·측면·하부 접근 | 경비
경비 | 식대 | 중식·간식·음료 | 인·일 | 28 | 20000 | 560000 | 용접 15 + 사상 8 + 화재감시 5 | 경비
| 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 대·일 | 10 | 85000 | 850000 | 2대 × 5일 | 경비
재료비 계 | [5 empty] | 3680000
노무비 계 | [5 empty] | 9280000
경비 계 | [5 empty] | 6810000
산재보험료 | [5 empty] | 330368 | 노무비 × 3.56%
고용보험료 | [5 empty] | 106720 | 노무비 × 1.15%
산업안전보건관리비 | [5 empty] | 403056 | (재료비 + 노무비) × 3.11%
순공사원가 | [5 empty] | 20610144
일반관리비 | [5 empty] | 1030507.2 | 순공사원가 × 5%
이윤 | [5 empty] | 2155278.144 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 12.0%
단수정리 | [5 empty] | -929.344 | 천원 미만 절사
공종 합계 | [5 empty] | 23795000 | 부가세 별도
※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거'·'요율근거' 시트에 정리함.
※ 1일 8시간 기준임. 연장·야간 작업 시 별도 협의함.

## B_조방
공 종 별 내 역 서
견적번호 NMS-2610-KKT-01 ¦ 견적일 2026-10-12 ¦ 금강변압기 유한회사 귀중
공 종 : B안: 기존 조방 7×3m 개조(보강보), 바닥 접촉면 배관 제거·복구
구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목
재료비 | 보강보 (회수조건) | H-200×200×8×12, 약 25m | kg | 1248 | 700 | 873600 | 25m × 49.9kg/m, 공사 후 회수 | 재료비
| 보강보 운임 | 반입·반출 | 회 | 2 | 160000 | 320000 |  | 재료비
| 용접 소모품 | 용접봉·가스·디스크 | 식 | 1 | 420000 | 420000 |  | 재료비
| 레벨 조정재 | 라이너·심 플레이트 | 식 | 1 | 230000 | 230000 |  | 재료비
| 배관 복구 자재 | 가스켓·볼트·너트 | 식 | 1 | 380000 | 380000 | 제거한 배관 재조립용 | 재료비
노무비 | 제관사 | 조방 보강보 취부 | 인·일 | 2 | 330000 | 660000 | 2명 × 1일 | 노무비
| 용접사 | 보강보 용접 | 인·일 | 2 | 450000 | 900000 | 2명 × 1일 | 노무비
| 조공 | 보조 | 인·일 | 2 | 200000 | 400000 | 2명 × 1일 | 노무비
| 화재감시자 | 화기작업 전담 | 인·일 | 1 | 250000 | 250000 | 1명 × 1일 | 노무비
| 배관공 | 바닥 접촉면 배관 제거·복구 | 인·일 | 4 | 350000 | 1400000 | 2명 × 2일 (제거 1 + 복구 1) | 노무비
장비 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 대·일 | 2 | 400000 | 800000 | 2대 × 1일 | 경비
| 절단기 | 산소·LPG 가스절단기 | 식 | 1 | 240000 | 240000 |  | 경비
경비 | 식대 | 중식·간식·음료 | 인·일 | 11 | 20000 | 220000 | 조방 개조 7 + 배관 4 | 경비
| 출장 교통비 | 작업차량 유류·통행료 | 대·일 | 2 | 85000 | 170000 | 1대 × 2일 | 경비
재료비 계 | [5 empty] | 2223600
노무비 계 | [5 empty] | 3610000
경비 계 | [5 empty] | 1430000
산재보험료 | [5 empty] | 128516 | 노무비 × 3.56%
고용보험료 | [5 empty] | 41515 | 노무비 × 1.15%
산업안전보건관리비 | [5 empty] | 181424.96 | (재료비 + 노무비) × 3.11%
순공사원가 | [5 empty] | 7615055.96
일반관리비 | [5 empty] | 380752.798 | 순공사원가 × 5%
이윤 | [5 empty] | 692665.051 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 12.0%
단수정리 | [5 empty] | -473.809 | 천원 미만 절사
공종 합계 | [5 empty] | 8688000 | 부가세 별도
※ 파란 글씨는 수량·단가 입력값이며, 근거는 '산출근거'·'요율근거' 시트에 정리함.
※ 1일 8시간 기준임. 연장·야간 작업 시 별도 협의함.

## 베이스자재
베이스 자재: H-250×250×9×14 (공급처 견적, 부가세 미포함)
길이(m) | 수량(EA) | 총 길이(m) | 단위중량(kg/m) | 중량(kg)
10 | 4 | 40 | 72.4 | 2896
5 | 16 | 80 | 72.4 | 5792
0.6 | 30 | 18 | 72.4 | 1303.2
| 합계 | 138 |  | 9991.2
구분 | 금액(원) | kg당(원) | 비고
신품 구매 | 13575440 | 1358.7397 | 공급처 견적
중고 구매 | 9577783 | 958.6219 | 공급처 견적
고철 매각 예상 | 4000000 | 400.3523 | 사용자 제시 (약 400만원)
회수조건 적용 | 6993840 | 700 | kg당 700원, 견적 반영
회수 손료 (차액) | 1416057 | 141.7304 | 중고 구매가 − 고철가치 대비 추가분
단위중량 72.4 kg/m는 KS H-250×250×9×14 공칭값임. 베이스는 임시 구조물로 방청·도장 미적용.

## 공정표
공정표 (가계획 2026.10.21 ~ 11.02, 작업일 11일)
공정 | 투입 인원 | 10/21 수 | 10/22 목 | 10/23 금 | 10/24 토 | 10/26 월 | 10/27 화 | 10/28 수 | 10/29 목 | 10/30 금 | 10/31 토 | 11/2 월
안전펜스 설치·작업구역 통제 | 조공 2명
베이스 제작·설치 | 제관 2, 용접 1, 조공 1, 화재감시 1
회전·베이스 안착 (100t + 60t) | 도비 7명, 신호수 2, 안전담당
접합면 사상 | 사상 2, 조공 2, 화재감시 1
용접면 밀착 이동 | 도비 7명, 안전담당
접합부 용접 | 용접사 3, 고급기술자 2, 화재감시 1
펜스 해체·정리 | 조공 2명
가계획: 2026-10-21(수) 착공 ~ 11-02(월) 완료, 일요일 휴무 기준 작업일 11일. 착공일은 발주처 협의로 확정함.

## 요율근거
요율 및 단가 근거
파란 글씨는 입력값임. 변경 시 모든 공종 시트와 견적서가 다시 계산됨.
항목 | 적용 기준 | 요율 | 출처·비고
산재보험료 | 노무비 × | 3.56% | 고용노동부 2026년 보험료율 고시 (대한전문건설협회 안내자료): 건설업 3.56% (출퇴근재해 0.06% 포함)
고용보험료 | 노무비 × | 1.15% | 고용노동부 2026년 보험료율 고시 (대한전문건설협회 안내자료): 실업급여 사업주 0.9% + 고용안정·직업능력개발 0.25% (150인 미만)
산업안전보건관리비 | (재료비 + 노무비) × | 3.11% | 고용노동부 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (5억 미만 건축공사 3.11%). 총공사금액 2천만원 이상 의무 계상
일반관리비 | 순공사원가 × | 5% | 국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 6% 이내에서 5% 적용
이윤 (도비) | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × | 12% | 국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
이윤 (용접) | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × | 12% | 국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
이윤 (베이스) | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × | 12% | 국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
이윤 (B_도비) | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × | 12% | 국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
이윤 (B_용접) | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × | 12% | 국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
이윤 (B_조방) | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × | 12% | 국가계약법 시행규칙 제8조 (일반관리비 6%·이윤 15% 상한, 민간공사 참고). 15% 이내
국민연금·건강·장기요양 | 미계상 | - | 1인 투입 3~5일로 건설일용 사업장가입 기준(월 8일 이상 또는 월 220만원 이상)에 미달하는 것으로 봄. 인원 운용이 바뀌면 국민연금 4.75%, 건강 3.545%, 장기요양(건강보험료의 12.95%) 추가
시중노임 대비 적용 단가
직종 (견적) | 시중노임 직종 | 시중노임(원/일) | 적용 단가(원/일) | 배율
용접사 | 플랜트용접공 | 292640 | 450000 | 1.5377
고급기술자·제관사 | 플랜트제관공 | 266029 | 330000 | 1.2405
사상 기술자 | 특별인부 | 226122 | 300000 | 1.3267
조공 | 보통인부 | 172068 | 200000 | 1.1623
화재감시자 | 특별인부 | 226122 | 250000 | 1.1056
신호수 | 특별인부 | 226122 | 260000 | 1.1498
도비 전문기공 | 비계공 | 281939 | 300000 | 1.0641
시중노임은 대한건설협회 2026년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서(2026.1.1 적용) 기준. 대한건설협회 2026년 하반기 적용 조사(2026.9.1 적용) 132개 직종 평균 282,737원, 직전 대비 +0.98%. 적용 단가는 숙련 기능공 현장 실거래 수준(사용자 지시)으로 시중노임보다 높게 적용함.
출처
시중노임 상반기 | https://www.kmcca.or.kr/images/pegs/down_file/2026%EB%85%84%20%EC%83%81%EB%B0%98%EA%B8%B0%EC%A0%81%EC%9A%A9%20%EA%B1%B4%EC%84%A4%EC%97%85%20%EC%9E%84%EA%B8%88%EC%8B%A4%ED%83%9C%EC%A1%B0%EC%82%AC%20%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C.pdf
시중노임 하반기 | http://www.conslove.co.kr/news/articleView.html?idxno=89479
산재·고용보험 요율 | https://www.kosca21.or.kr/km_board/upload/km_b_notice/1767346180_02.pdf
산업안전보건관리비 | https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/05/07/2026050700116.html
원가계산 제비율 | https://04noti.com/construction-cost-ratio-guide/
2026 4대보험(연금·건강) | https://calctools.co.kr/blog/daily-worker-insurance
화재감시자 기준 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2
조사일 2026-10-12. 요율은 해마다 바뀌므로 계약 시점 고시로 재확인 필요함.